## Sheet1
月 | １０月 |  | １１月 |  |  |  | １２月
週 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目
振り返り | bar: １０月 ３週目
必ず実装するやつ | [8 empty] | 完成の指標
チャンスゾーン | [8 empty] | 数ゲーム問題を出して、正答率でAT突入か通常に戻るか判定する | bar: １０月 ４週目 to １１月 １週目
AT確率判定 | [8 empty] | 役に応じた確率で状態がATになる | bar: １０月 ３週目
AT | [8 empty] | 固定ゲーム数動いたらAT継続モードに移行する | bar: １１月 ２週目 to １１月 ３週目
AT継続判定 | [8 empty] | 数ゲーム問題を出して、正答率でAT継続か通常に戻るか判定する | bar: １１月 ４週目
Bonus判定 | [8 empty] | 役に応じた確率で状態がBonusになる | bar: １０月 ３週目
Bonus処理 | [8 empty] | 一定枚数コインを取得したら終わる通常時orATになる | bar: １２月 １週目 to １２月 ２週目
余裕があれば
サーバー構築
上乗せ特化ゾーン
判定の仕方：役に対応した確率を取ってくる ゲットメソッド名：GetOc（）返り値：ProData（確率が入っている）
チャンスゾーン時、チャンスゾーン確率をAT突入確率とする。
AT継続判定は問題n問出題して正答/全問で確率を割り出す
１２月３週目に試遊してもらう
設定方法（Json）
１．Conf、

## Sheet2
月 | １０月 |  | １１月 |  |  |  | １２月
週 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目
振り返り | bar: １０月 ３週目
必ず実装するやつ
チャンスゾーン | bar: １０月 ４週目 to １１月 １週目
AT確率判定 | bar: １０月 ３週目
AT | bar: １１月 ２週目 to １１月 ３週目
AT継続判定 | bar: １１月 ４週目
Bonus判定 | bar: １０月 ３週目
Bonus処理 | bar: １２月 １週目 to １２月 ２週目
余裕があれば
サーバー構築
上乗せ特化ゾーン
チャンスゾーンとAT継続が一緒
AT
Bonus処理は基本ベルで、終了後CZ、レア役でAT抽選
CZ入賞時演出
AT入賞時演出
AT残りゲーム数表示
AT継続残りゲーム数表示
Bonusの残りゲーム数表示
CZの残りゲーム数表示
しっかり確率の設定
試遊の際にしてもらう内容の決定
ボーナス合算、小役確率等の表示
間違った問題の保存
演出の強化